## Activivdades
Diagrama de Actividades
Actividad | Alias | Predecesora | Tiempo (en días)
|  |  | Pesimista | Más probable | Optimista | Esperado | Diagrama de Gantt
Diagramas de casos de uso | A |  | 2 | 1 | 0.5 | 1.0833 | Actividades | A
Diagramas de secuencia | B | A | 2 | 1 | 0.5 | 1.0833 |  |  | B
Diseño de las clases | C | A | 2 | 1 | 0.5 | 1.0833 |  |  | C
Diseño de la base de datos | D | C | 3 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | D
Mockups de la interfaz | E | B | 2 | 1 | 1 | 1.1667 |  |  |  | E
Codificación del front end | F | E | 21 | 16 | 10 | 15.8333 |  |  |  |  | F
Codificación del back end | G | E,D | 28 | 14 | 14 | 16.3333 | [5 empty] | G
Pruebas y validaciones | H | F,G | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | [14 empty] | H
Codificación del data access | I | H | 7 | 5 | 3 | 5 | [15 empty] | I
Pruebas y validaciones | J | I | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | [18 empty] | J
Integración | K | H,J | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | [19 empty] | K
Control de calidad | L | K | 10 | 8 | 6 | 8 | [20 empty] | L
Pruebas piloto | M | L | 12 | 8 | 5 | 8.1667 | [25 empty] | M
[9 empty] | 2 |  | 4 |  | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |  | 22 | 24 | 26 |  | 28 |  | 30 | 32 | 34 | 36 |  | 38 | 40 | 42 | 44 | Tiempo